A

AGENTNOVAS

# 改进事项与下一阶段路线图

逻辑不足 · 风险优先级 · 0–90 天执行计划 · 上线验收清单

建议：先完成资金与权限安全闭环，再扩大市场与自动交易能力 基于当前本地目录 /Users/zhonghetong/Documents/Codex/2026-08-11/wox 的代码、数据库结构、接口与页面实测结果。

| 审阅日期 | 2026 年 8 月 19 日 |
| --- | --- |
| 项目状态 | 本地 WOX 已构建通过；未推送 Git，未上传服务器 |
| 当前域名规划 | 上传对象暂为 www.tzxsea.com；www.agentnovas.com 尚待 DNS 绑定 |
| 保密级别 | 内部使用 / 运营、技术与管理层参考 |

AgentNovas · 智能交易中枢

# 文档导航

本目录为静态导航，便于在 WPS 中快速阅读。

| 01 | 管理层结论 |
| --- | --- |

| 02 | P0 上线阻断项 |
| --- | --- |

| 03 | P1 重要增强项 |
| --- | --- |

| 04 | P2 工程与体验优化 |
| --- | --- |

| 05 | 0–90 天路线图 |
| --- | --- |

| 06 | 分阶段验收标准 |
| --- | --- |

| 07 | 上线前检查清单 |
| --- | --- |

| 08 | 需要业务方最终确认的规则 |
| --- | --- |

# 01  管理层结论

|  | 总体判断 网站已经具备完整产品外形和较清晰的组织、策略、运营、运维骨架，但“能演示”与“可承载真实资金/自动交易”之间仍有明显距离。下一阶段应围绕支付、交易、权限、通知、数据授权、监控与发布六条生产链路逐项闭环。 |
| --- | --- |

| 级别 | 定义 | 建议处理时间 | 主要主题 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 不完成就不应开放真实资金或自动交易 | 0–30 天 | 支付对账、实盘路由、独立技术权限、服务端开关、通知、备份发布 |
| P1 | 影响稳定运营、扩张与合规 | 31–60 天 | 亚洲股票数据、多语言、可观测性、API SLA、权限导航、安全强化 |
| P2 | 影响长期研发效率和体验 | 61–90 天 | 代码拆分、测试体系、设计系统、无障碍、lint 技术债 |

# 02  P0 上线阻断项

下列事项建议在对外宣传“真实自动交易”或接收真实资金之前全部完成。

| 编号 | 问题 / 当前证据 | 改进动作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 会员支付仍存在演示式地址、倒计时和人工状态 | 接入唯一订单地址、链上确认、回调验签、到账入账、退款和对账任务 | 同一订单不重复入账；异常可追溯；每日自动对账 |
| P0-02 | 真实交易路由默认未开放，平台 AI 周期主要为验证/演示 | 建立交易执行服务、幂等订单键、状态机、撤单重试、仓位核验和交易所沙箱 | 沙箱连续 7 天无重复单；断线恢复和紧急停止通过演练 |
| P0-03 | 运维权限暂挂在 hq_admin | 拆分 hq_technical_admin、release_manager、security_admin 和只读 auditor | 技术人员无权修改业务资金；业务人员无权读取密钥 |
| P0-04 | 部分功能开关只隐藏前端入口 | 为每个高风险/收费/API 模块增加统一服务端 feature guard | 关闭后直接访问 API 也返回明确的 403/maintenance 状态 |
| P0-05 | Telegram/WhatsApp/邮件目前有队列与偏好，但外部发送闭环未确认 | 接入供应商、重试、死信、状态回执、模板版本和告警 | 强制通知在测试环境 99.9%送达并可查回执 |
| P0-06 | 自动任务密钥本地缺失，发布/回滚/备份仍偏人工 | 建立 CI/CD、环境密钥托管、迁移前备份、版本回滚和发布审计 | 一次按钮/流水线完成可回滚发布；恢复演练有记录 |
| P0-07 | 首页和部分看板把演示 KPI 与真实数据混合 | 所有数字标明实时/模拟/暂无数据；生产环境禁用假延迟、假在线数和硬编码价格 | 验收页面不出现无法追溯来源的业务指标 |
| P0-08 | 平台涉及金融交易与客户敏感数据 | 完成适用地区的法律、牌照、KYC/AML、隐私、数据跨境和风险披露评审 | 形成律师/合规签署的上线范围与禁用地区清单 |

## P0 推荐实施顺序

先冻结真实资金与真实自动下单开关，保留模拟和只读行情。

完成专用技术角色和密钥隔离，再接入 CI/CD 与备份回滚。

支付与交易分别建设状态机、幂等、审计和对账，不把逻辑写在页面组件中。

接通强制通知和系统告警，让资金/交易异常可以被及时发现。

最后进行沙箱、故障注入、权限越权、重复回调和断线恢复验收。

# 03  P1 重要增强项

| 编号 | 现状与不足 | 建议 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 韩国、日本、香港、中国股票实时行情未接入 | 采购合规行情供应商，统一代码映射、交易日历、复权、币种、时区与 K 线聚合 | 目标市场报价/K 线可用率 ≥99.9%，许可范围有文档 |
| P1-02 | 公开行情源会受地域和限频影响；Coinbase 本地已超时 | 服务端缓存、自动熔断、供应商优先级、健康分、速率配额和降级提示 | 单源故障 30 秒内切换；客户端不出现长时间空白 |
| P1-03 | 多语言依赖手工字典与 DOM 替换，动态内容可能漏翻 | 迁移到 message catalog，按页面/组件分包，引入术语库、复数和日期货币本地化 | 7 种语言无混杂；核心金融术语通过人工复核 |
| P1-04 | 运营菜单与服务端权限并非处处完全一致 | 由同一权限定义生成前端导航和 API guard；加入角色快照测试 | 五级账号逐项验收，无“看得到但点不开” |
| P1-05 | 限流目前主要是总开关，IP 名单为精确字符串 | 接入边缘限流、CIDR、可信代理头、设备指纹、登录风控和逐步阻断 | 暴力登录与 API 滥用测试可自动阻断并留痕 |
| P1-06 | 运维状态以基础计数和健康接口为主 | 增加指标、结构化日志、追踪、任务队列、错误聚合、SLO 和告警 | 核心接口 p95、错误率、队列延迟和供应商状态可视化 |
| P1-07 | AI 已支持自定义端点，但缺少 token 账单与提示词版本 | 增加模型路由策略、token 用量账本、预算、提示词版本/回滚和输出评估 | 可按用户/模型/功能查看日周月成本并设置预算 |
| P1-08 | 客户登录、设备、联系方式属于敏感数据 | 字段级脱敏、按需解密、查看审计、导出水印、保留期限与删除流程 | 敏感字段每次查看均有审计记录，越权测试为 0 |

# 04  P2 工程与体验优化

| 主题 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 页面架构 | app/page.tsx 体积大且包含大量内联组件，维护和测试风险高 | 按路由/领域拆为首页、运营、行情、会员、通知等独立模块，并抽离服务层 |
| 旧功能下线 | 团队任务、月度目标、逾期应收等入口虽隐藏，旧接口/组件仍存在 | 做调用扫描、数据保留方案和正式 deprecation，确认无依赖后再安全删除 |
| Lint 技术债 | 全仓库当前 84 个错误、10 个告警；本次目标文件已单独清零 | 按目录建立基线，先修未定义组件和无障碍，再逐步开启 CI 阻断 |
| 测试覆盖 | 自动测试目前以构建和 2 个页面渲染测试为主 | 增加单元、API 集成、角色权限、收入分配、浏览器 E2E 与视觉回归 |
| 设计系统 | 部分页面仍是历史样式与新运维样式并存 | 统一间距、字体、表单、状态、空态、错误和响应式断点 |
| 可访问性 | 旧表单存在 label 关联、图片和键盘操作告警 | 以 WCAG 2.2 AA 为目标修复语义、焦点、对比度和屏幕阅读器 |
| 文档与变更 | 业务规则散落在聊天、代码与页面文案中 | 把角色矩阵、分成公式、接口版本、数据字典纳入版本化产品文档 |

# 05  0–90 天路线图

| 阶段 | 时间 | 主要交付 | 建议负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 A：安全基线 | 第 1–2 周 | 冻结生产交易、拆分技术角色、服务端开关、密钥托管、备份与恢复演练 | 技术负责人 + 安全 |
| 阶段 B：资金闭环 | 第 3–4 周 | 支付订单、链上确认、入账、退款、对账、强制通知 | 后端 + 财务 + 合规 |
| 阶段 C：交易闭环 | 第 5–6 周 | 沙箱执行、订单状态机、幂等、撤单、持仓核验、紧急停止演练 | 交易系统 + 风控 |
| 阶段 D：数据与运营 | 第 7–8 周 | 行情熔断、亚洲股票供应商、SLO、告警、角色导航一致性 | 数据工程 + 运维 |
| 阶段 E：国际化与质量 | 第 9–10 周 | i18n 重构、术语审校、权限/API/收入规则测试、敏感数据审计 | 前端 + QA + 法务 |
| 阶段 F：工程收口 | 第 11–12 周 | 拆分单体页面、清理旧功能、降低 lint、视觉回归、上线演练与签署 | 全栈 + QA + 产品 |

## 每周固定治理节奏

周一：检查安全、交易、支付和供应商 SLO；确认本周发布范围。

周三：执行权限回归、账本对账和异常演练；审查高风险配置变更。

周五：发布候选版本、灰度验证、回滚演练；更新风险清单和业务文档。

# 06  分阶段验收标准

| 领域 | 最低验收标准 |
| --- | --- |
| 权限 | 五级运营账号 + 4 类职能角色逐页逐接口测试；任何越权请求必须 403 并记录审计 |
| 支付 | 订单、地址、确认数、回调、重复回调、超时、退款、对账全部有状态机和幂等测试 |
| 交易 | 沙箱下单/撤单/部分成交/断线/重连/重复请求/紧急停止全部通过，持仓与交易所一致 |
| 行情 | 来源、时间戳、交易对、时区、复权规则明确；多源健康与降级告警可验证 |
| AI | 密钥不回显；模型超时与失败可降级；成本可归集；模型输出无法绕过硬风控 |
| 通知 | 强制通知不可关闭；失败重试和死信可查；敏感内容不明文泄露 |
| 数据 | 客户详情、登录记录、组织链和收入分配按最小权限展示；导出和查看有日志 |
| 发布 | 迁移前自动备份；发布可灰度；回滚在规定时间内完成；版本和责任人可审计 |

# 07  上线前检查清单

[ ] 真实资金开关、自动交易开关默认关闭，并经过双人审批才能开启

[ ] 生产、测试、开发数据库和密钥完全隔离

[ ] 管理员强制 MFA；技术、财务、审核角色完成最小权限验证

[ ] 支付、退款、收入分配、结算和策略作者分成全部完成对账测试

[ ] 交易订单幂等、仓位核验、断线恢复和全局紧急停止演练通过

[ ] 行情、新闻、股票数据源已确认商业许可、配额和 SLA

[ ] 客户隐私、KYC/AML、风险披露、服务条款与禁用地区完成法律审核

[ ] 监控、日志、追踪、告警、值班、事故响应和备份恢复流程已演练

[ ] 7 种语言核心页面人工审校，无混杂语言和金融术语歧义

[ ] 全站无演示价格、假在线数、假延迟或未标注的模拟数据

[ ] 关键 API、权限、收入规则、支付与交易 E2E 自动测试进入 CI

[ ] 发布版本、数据库迁移、回滚包、负责人和上线窗口已确认

# 08  需要业务方最终确认的规则

这些项目不是技术实现能自行决定的事项，应在正式上线前形成书面业务决议并版本化。

| 待确认事项 | 当前代码口径 | 需要确认 |
| --- | --- | --- |
| 会员收入 | 毛收入总部 60% / 分公司 40%；无有效归属总部 100% | 是否适用于所有套餐、优惠、退款与税费场景 |
| 总部部门分配 | 网站可分配收益：技术 2.5%、招商 2.5%、运营 15% | 是否需要增加财务、客服、风控或预留池 |
| 盈利分成 | 每周正收益收费；20%/19%/18%/16%；亏损不结转 | 是否需要高水位、亏损追回、结算时区和最低收费门槛 |
| 个人代理 | 月度业绩阶梯 20%–50%，每月清零 | 业绩定义、退款冲减、跨月订单和离职结算 |
| 策略广场 | 平台 50% / 作者 50%；平台份额再按总部/分公司分配 | 税费、退款、争议、盗版、作者封禁和下架后的处理 |
| 双人审批 | 策略需 2 名总部审核；运营申请由分公司最终审批且申请人不能自批 | 是否要求所有资金类申请也必须两名不同审批人 |
| 数据保留 | 审计和历史记录倾向保留 | 客户关闭账号、隐私删除请求与监管保留期限如何平衡 |

|  | 建议的下一次决策会议 先只讨论 P0：生产支付范围、真实交易开放边界、技术/财务角色、双人审批范围、适用国家和数据许可。上述五项确认后，再确定 90 天排期和预算。 |
| --- | --- |

文档结束。本路线图与《AgentNovas 网站功能与后台体系说明书》配套使用。